## MAPA DE RIESGO
EMPRESAS PUBLICAS DE PIAMONTE A.A.A. S.A.S E.S.P MAPA DE RIESGO DEL AREA CONTABLE - FINANCIERA, AREA DE CONTRATACION, AREA ADMINISTRATIVA
AREA CONTABLE - FINANCIERA | [10 empty] | SEGUIMIENTO CUATRIMESTRAL
RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO | ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION | I CUATRIMESTRE | % Avance | II CUATRIMESTRE | % Avance
Aumento de cartera de los suscriptores | Falta de cultura de los suscriptores para el pago oportuno de los servicios publicos | Deficiencia en el recaudo mensual | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Alto | Informe mensual de cartera del sofware INTEGRIN | ZONA DE RIESGO ALTO | Verificacion continua de cartera, notificacion escrita a suscriptores y cortes de servicios | Area contable y Auxiliar de Recaudo | Cuatrimestral | Primer cuatrimestre, la entidad notifico a todo los usuarios por diferentes medios de comunicación y visita a la vivienda de los usuarios que se encuentran en mora, algunos acataron la notificacion y otros se procedio a realizar el corte del servicio | 33.33% | Durante el segundo cuatrimestre de la vigencia fiscal 2025, el área de recaudo continuó notificando a los usuarios mediante avisos escritos y llamadas telefónicas dirigidas a los deudores morosos. Aquellos usuarios que no atendieron las notificaciones vieron suspendidos sus servicios. | 33.33%
Seguridad en la Informacion | Falta de disco extraible o disco externo para almacenar copias de seguridad | Perdida de informacion por virus o daño de los equipos | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Alto | Periodicamente se generan las copias de seguridad | ZONA DE RIESGO ALTO | copias de seguridad almacenadas en el sofware o disco C. | Gerencia | Cuatrimestral | Primer cuatrimestre se evidencia el perfecto estado de los equipos de funcionamiento de la entidad, de las areas administrativas con el objetivo de la conservacion de la informacion confidencial tanto comercial como financiera. | 33.33% | Se verifica que los equipos de la entidad se encuentran en óptimo estado de funcionamiento, con los sistemas Comercial y Financiero instalados. En el área financiera, se ha incorporado un disco duro de mayor capacidad de almacenamiento al equipo de cómputo, con el propósito de guardar todas las copias de seguridad de los sistemas. | 33.33%
Perdida del dinero | Acumulacion de recaudo en efectivo. Falta de corresponsal del banco donde se manejan los recursos de operación. | Traslado del efectivo al lugar de deposito. | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Alto | Implementacion de caja fuerte de seguridad. | ZONA DE RIESGO ALTO | Creacion de convenios para recaudar e implementacion de pagos online (boton pse). | Gerencia | Cuatrimestral | Primer cuatrimestre se evidencio la gestion de la parte de gerencia para crear un vinculo con alguna entidad bancaria, para hacer los respectivos depositos de acuerdos a los recaudos que tiene la empresa | 33.33% | Desde el área de Gerencia se ha gestionado con diversas entidades bancarias la posibilidad de concretar un convenio. Sin embargo, hasta el momento no ha sido posible debido a los costos asociados a terceros por los recaudos realizados por los usuarios, ya sea en efectivo o mediante pagos en línea. | 33.33%
AREA DE CONTRATACION | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRAL Y ANUAL
RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO | ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION | MONITOREO 1 | % Avance | MONITOREO 2 | % Avance
Incumplimiento de los requisitos de legalidad en los expedientes contractuales | Ausencia de controles y revisión detallada del cumplimiento de los requisitos para contratar | Perdida de garantias de cumplimiento | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Alto | Seguimiento oportuno a los contratos por parte del superior o interventor | ZONA DE RIESGO ALTO | Continuar con la realización del control a los contratos mediante la correcta evaluación del cumplimiento de los requisitos legales para contratar | Gerencia | Anual | Se evidencia durante la vigencia actual mes de junio del 2025, han hecho buen trabajo con el control y seguimientos acordes a los diferentes expedientes para las contrataciones de nominacion prestacion de servicios y personal de nomina |  |  | 50%
Error en la liquidación de contratos | Presencia de errores en la elaboración de las Liquidaciones de los contratos | Sobrecarga de trabajo del area de contratacion. | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Alto | Seguimiento equipó contratación. | ZONA DE RIESGO ALTO | Continuar con la realización del control de revisión de las liquidaciones de los contratos | Gerencia | Semestral | Se evidencia en este primer semestre de la vigencia 2025 que la persona encargada con funciones de talento humano es muy eficiente y eficaz en su trabajo, pero hay momentos de excesos de pendientes por realizar y el tiempo es corto para cumplir con todas las labores | 50%
AREA ADMINISTRATIVA | [10 empty] | SEGUIMIENTO SEMESTRAL
RIESGO | CAUSAS | CONSECUENCIAS | IMPACTO | PROBABILIDAD | EVALUACION DEL RIESGO | CONTROLES EXISTENTES | VALORACION DEL RIESGO | ACCIONES | RESPONSABLE | CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACION | MONITOREO 1 | % Avance | MONITOREO 2 | % Avance
Incumplimiento en la contestación de correspondencia | Retraso o incumplimiento de los tiempos en la entrega de correspondencia | Vencimiento en la contestación y tramite de Requerimientos | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Alto | Formatos de seguimientos | ZONA DE RIESGO ALTO | Realizar seguimiento periódico a los plazos exigidos con el objetivo de dar cumplimiento a lo solicitado | Auxiliar Administrativo | Semestral | En el primer semestre de la vigencia 2025, se eviencia un excelente trabajo dando cumplimiento a todas las PQRD dentro los tiempos establecidos para su oportuna respuesta. | 50%
Incumplimiento de las funciones | Omisión en el cumplimiento de las funciones y/o actuación inadecuada por parte del funcionario | Acciones indebidas por parte de los mismos Funcionarios. | Mayor | Probable | Zona de Riesgo Bajo | Seguimiento de los procedimientos claros y adecuados a cada una de las actividades realizadas por la administración pública | ZONA DE RIESGO ALTO | Continuar realizando el seguimiento de las actividades realizadas por los funcionarios y realizar reuniones periodicas. | Gerencia | Semestral | El personal de la entidad viene cumpliendo las actividades programadas, por parte de la gerencia esta haciendo un control y seguimientos y ha obtenido buenos resultados, dando mejora continua y ofrecer un buen servicio a la comunidad | 50%